## 8月予定表
月間週次実績表(DX開発・保守)— 2026年8月
対象月:2026年8月 作成者:相葉佳子
勤務日:日勤14日 × 7.5時間 = 105時間(残業なし) 院内勤務日(9日):8/3(月)・8/7(金)・8/8(土)・8/12(水)・8/13(木)・8/15(土)・8/24(月)・8/25(火・スマートワーキング)・8/26(水・コア会議) — ヒアリング・情報収集・定例・日課 自宅作業日(5日):8/4(火)・8/5(水)・8/14(金)・8/27(木)・8/28(金) — 健診センターシステム・動画修正(在宅の方が作業がはかどるため)。時間外の自宅勤務は行わない ※院内勤務日はマネージャーへの進捗状況確認に時間を要する(土曜8/8・8/15はマネージャー休みのため対象外)
週 | システム名(プロジェクト) | 現在のフェーズ / 今週のタスク | 全体進捗 | 実績工数(時間) | うち残業(事前承認) | 備考
第1週 8/3〜8/9 (日勤5日 37.5h) 自宅:8/5・8/7 院内:8/3・8/4・8/8 | ① 健診センター:予約管理システム | 【自宅】【ヒアリング準備・まとめ】これまでの経緯の総括、システムの骨組み(基本設計)を設定(8/5・8/7)。メールアカウントは鈴木マネから受領済み。人間ドック各コース(A〜F)・協会けんぽ各健診(生活習慣病健診・節目健診・若年層健診・乳がん健診・子宮頸がん健診・骨粗鬆症健診・肝炎ウイルス検査)・各種オプション検査(人間ドック/協会けんぽ/法定健診/特定健診)の項目・料金データを追加予定。8/12に現場から追加ヒアリング依頼あり(次週対応) | 85% | 17 | 2 | メールアドレス受領済み。検査コース・オプション項目が多いため優先度をつけて段階投入。8/12の追加ヒアリングでさらに項目が増える見込み。8/5は30分、8/7は1時間30分の残業。
| ② 動画:入院案内動画(修正) | 【保留】修正依頼がまだ届いていないため作業保留 | - | 0 | 0 | 依頼が届き次第、着手。
| ③ 医療事故対策システム(新規) | 【情報収集】現行のインシデント報告の流れ・様式・課題の把握、関連部署の運用確認 → 完了(院内) | 5% | 6 | 0 | 情報収集完了。次回、内容の整理へ。
| ④ 通過管理システム(新規・検討) | 【自宅】【ヒアリング実施】石川さんへのヒアリング終了。宇井さんとも打ち合わせ実施。①健診センターと通過管理システムを統合した一つのシステムとして構築することで合意し、アイデアイメージの構築を開始。現場から8/12に再ヒアリング希望あり(変更依頼の可能性)のため、全国調査・アイデア出しの本格着手は次週以降に持ち越し。 | - | 3.5 | 0 | ①と統合方針で合意。8/12の追加ヒアリング結果を踏まえて詳細を詰める。
| ⑤ その他(共通業務) | 【毎日】老健・病院の補助金チェック、既存アプリの軽微な保守/【共通】定例ミーティング、問い合わせ対応(院内)/【週末】予定表の実績反映・更新 | - | 13 | 0 | 予定通り実施(補助金チェック・保守・定例)。8/3・8/4はマネージャーへの進捗確認あり。
| 【第1週 合計】 |  |  | 39.5 | 2 | 【労務判定】残業あり(8/5に30分、8/7に1時間30分、計2時間)
第2週 8/10〜8/16 (日勤4日 30h) 自宅:8/14 院内:8/12・8/13・8/15 | ① 健診センター:予約管理システム | 【アカウント切替+追加ヒアリング】8/12に現場から追加ヒアリング実施(院内、①④合同)。変更項目が多数判明。8/14(自宅)でヒアリング内容を反映した骨組み作成、メールアカウント切替作業と動作確認。コース・オプション検査項目も今回の変更対象に含む。 | 87% | 8 | 1.5 | 変更項目が多いため、優先度順に反映。次週以降に持ち越す項目も出る見込み。8/14は1時間30分の残業。
| ② 動画:入院案内動画(修正) | 【ヒアリング】8/13(院内)に修正部位のヒアリング実施。実際の修正作業は次回に持ち越し。 | - | 1 | 0 | 修正部位は特定済み。次回の作業枠で対応。
| ③ 医療事故対策システム(新規) | 【情報収集+試作】他院事例・必要機能の情報収集(院内)。8/14(自宅)でAI一次スクリーニング支援ツールの試作作成に着手。 | 10% | 5 | 0 | 試作版2.1の作成を開始。
| ④ 通過管理システム(新規・検討) | 【ヒアリング実施・骨組み着手】8/12に①健診センターと合同で追加ヒアリングに参加、変更項目が多数判明。8/14(自宅)で統合システムの骨組み作成に着手。8/15(院内)はカルテ接続に向けた医事課システムの必要なデータ項目について、石川さんよりヒアリングを実施。 | - | 3 | 0 | 変更点の反映が必要。医事課システムのデータ項目もふまえ、次週、範囲を再整理。
| — BCP:災害時コンピュータ室対応(新規・検討) — | 【ヒアリング】8/15(院内)に石川さんより災害時のコンピュータ室対応についてヒアリング実施(新規テーマ)。今後広がるかは未定のため、今回はヒアリングのみで対応。 | - | 7.5 | 0 | 通過管理システムとは別テーマとして切り分け。展開は未定のため継続注視。
| ⑥ その他(共通業務) | 【毎日】老健・病院の補助金チェック、既存アプリの軽微な保守/【共通】定例ミーティング(院内)/【週末】予定表の実績反映・更新 | - | 7 | 0 | 8/11(火)は祝日(山の日)。8/12・8/13はマネージャーへの進捗確認あり。
| 【第2週 合計】 |  |  | 31.5 | 1.5 | 【労務判定】残業あり(8/14に1時間30分)
第3週 8/17〜8/23 (日勤なし) | — 開発・制作 — | 【勤務なし】日勤なしのため開発・制作作業はなし(時間外の自宅勤務は行わない方針のため) | - | 0 | 0 | 遅れが出た場合は第4週内で優先度を組み替えて吸収。
| ④ その他(共通業務) | 【毎日】老健・病院の補助金チェック、既存アプリの軽微な保守は日課として毎日継続 | - | 0 | 0 | 1日数分のチェックのみ。勤務外のため工数計上なし。
| 【第3週 合計】 |  |  | 0 | 0 | 【労務判定】勤務なし(日課のみ継続)
第4週 8/24〜8/30 (日勤5日 37.5h) 自宅:8/24・8/27・8/28 院内:8/25(スマートワーキング)・8/26(コア会議) | ① 健診センター:予約管理システム | 【システム修正・作成】8/12ヒアリングを踏まえた骨組みから、システムの修正・作成に着手(8/24・8/27・8/28 自宅作業)。本格的な作り込みは9月に継続予定。Netlify導入の提案・準備も9月へ持ち越し。8/26(コア会議)は院内で対応。 | 90% | 3 | 0 | 来月(9月)に健診センターの取り組みを本格的に継続。今週は着手のみに留める。
| ② 動画:入院案内動画(修正) | 【案出し】修正部位の改善案の検討・案出し(8/27・8/28 自宅作業) | - | 3 | 0 | 8/13のヒアリング内容をもとに具体案を整理。実際の修正作業は9月以降。
| ③ 医療事故対策システム(新規) | 【保留】今週は時間を割かず、来月(9月)へ持ち越し。 | 15% | 0 | 0 | 設計は素案レベルまで。本格設計は9月以降。
| ④ 通過管理システム(新規・検討) | 【アイデア出し】ヒアリング+全国調査をふまえた構想メモ作成(実現方式の候補・概算の整理)。8/15にヒアリング済みの医事課システムのデータ項目も、統合システムの要件へ反映(院内)。次回、①健診センター予約システムとの連携(データ連携)も構想に加える。 | - | 3.5 | 0 | 9月に上司へ方向性を相談できるレベルのメモまで。8/26(院内)で対応。①との連携方式は次回以降に検討。
| — SW:内容まとめ作業 — | 【まとめ】8/25のスマートワーキングで実施(健診センターの変更内容・新規設置内容を整理・文書化)。8/26は続けてまとめの構図案を検討。8/27・8/28(自宅)も継続してまとめ作業を進めた。 | - | 19 | 9.5 | 健診センターシステムとは別テーマとして切り分け。8/27・8/28の残業を実績精査のうえ再計算(計9時間30分)。
| ⑦ 看護部:申し送り要約AI(サマリー一式のAI化) | 【型づくり】8/26・8/27の2日間で、看護部から届いたサマリー内容を確認し、完成形のテンプレート(型)を作成。 | - | 5 | 0 | 変更依頼があれば9月へ持ち越し。
| — コア会議まとめ作成 — | 【まとめ作成】8/26のコア会議の内容をまとめる(院内)。 | - | 1.5 | 0 | 今後、コア会議のまとめ作成は継続して担当。
| ⑧ その他(共通業務) | 【毎日】老健・病院の補助金チェック、既存アプリの軽微な保守/【共通】定例ミーティング/【週末】予定表の実績反映・更新、9月分の仮予定表作成(院内) | - | 12 | 0 | 8/25・8/26(院内)で対応。いずれもマネージャーへの進捗確認を含む。
| 【第4週 合計】 |  |  | 47 | 9.5 | 【労務判定】残業あり(SW業務:計9時間30分)
| 【8月 月合計】 |  |  | 118 | 13 | 7.5時間 × 日勤14日(実績反映)+ 毎週末の予定表更新 + 残業13.0時間 = 118.0時間
【保留・終了・待ち案件】
・看護部:音声入力システム — 院内Wi-Fi・スマホ未整備のため保留。工事終了後に再開。
・送迎アプリ — ベンダー導入のため開発対象から除外。