## 10月予定表
月間週次予定表(DX開発・保守)— 2026年10月
対象月:2026年10月 作成者:相葉佳子
勤務日:日勤18日 × 7.5時間 = 135.0時間(残業は別途) 日勤:10/3・4・5・6・8・9・14(コア会議)・15・17・18・19・20・23・24・25・27(スマートワーキング)・28(コア会議)・29 在宅ワーク日(6日):10/3・5・8・17・20・29 / 院内勤務日(12日):10/4・6・9・14・15・18・19・23・24・25・27・28 有休:10/12・13・30 / 公休:10/1・2・7・10・11・16・21・22・26・31
週 | システム名(プロジェクト) | 現在のフェーズ / 今週のタスク | 全体進捗 | 今週の予定工数(時間) | うち残業(事前承認) | 備考
第1週 10/1〜10/3 (日勤1日 7.5h) 在宅:10/3 | ① 健診センター予約システム(通過管理システムと統合) | 【継続】9月からの続き。追加対応・調整を継続。 | - | 2 | 0 | 詳細は今後確定。
| ② 動画:入退院案内動画(修正) | 【継続】栄養科等、他の動画修正依頼への対応状況を確認しつつ継続。 | - | 2 | 0 | -
| ⑤ その他(共通業務) | 【毎日】老健・病院の補助金チェック、既存アプリの軽微な保守/【共通】定例ミーティング/【週末】予定表の実績反映・更新 | - | 3.5 | 0 | -
| 【第1週 合計】 |  |  | 7.5 | 0 | 【労務判定】所定内(7.5h×1日・残業なし)
第2週 10/4〜10/10 (日勤5日 37.5h) 在宅:10/5・8 院内:10/4・6・9 | ① 健診センター予約システム(通過管理システムと統合) | 【継続】機能追加・調整を継続。 | - | 10 | 0 | 詳細は今後確定。
| ② 動画:入退院案内動画(修正) | 【継続+検討】依頼対応、他部署(栄養科等)の動画修正フォロー。加えて、入院動画のチェック項目・承認サイン運用を整理し、承認済みの証跡をカルテに添付する最終形態(資料添付か、一行確認記録か)を検討・決定する。 | - | 7 | 0 | 最終形態は未定。今後の検討課題として着手。
| ③ 医療事故対策システム(新規) | 【再構築】当院に既存のものをもとにした再構築を継続。 | - | 6 | 0 | -
| ④ 看護部:申し送り要約AI(サマリー一式のAI化) | 【継続】看護部からの返答内容をふまえ、必要ならIWGへの提出も含めて対応。 | - | 3 | 0 | -
| — 胃カメラ動画:再構築 — | 【再構築開始】胃カメラ動画の再構築を10月より開始。システムへの掲載内容もあわせて検討。 | - | 3 | 0 | 9月は内容検討のみだったが、10月から動画本体の再構築に着手。
| — RPA:ZOOM会議 — | 【会議】10/6 10:30〜、RPAとのZOOM会議(院内)。 | - | 1.5 | 0 | -
| ⑤ その他(共通業務) | 【毎日】老健・病院の補助金チェック、既存アプリの軽微な保守/【共通】定例ミーティング/【週末】予定表の実績反映・更新 | - | 7 | 0 | -
| 【第2週 合計】 |  |  | 37.5 | 0 | 【労務判定】所定内(7.5h×5日・残業なし)
第3週 10/11〜10/17 (日勤3日 22.5h) 在宅:10/17 院内:10/14(コア会議)・15 有休:10/12・13 | ① 健診センター予約システム(通過管理システムと統合) | 【継続】 | - | 6 | 0 | -
| ② 動画:入退院案内動画(修正) | 【継続】 | - | 3 | 0 | -
| ③ 医療事故対策システム(新規) | 【再構築】 | - | 3 | 0 | -
| ④ 看護部:申し送り要約AI(サマリー一式のAI化) | 【継続】 | - | 2 | 0 | -
| — コア会議まとめ作成 — | 【まとめ作成】10/14のコア会議の内容をまとめる(院内)。 | - | 1.5 | 0 | -
| ⑤ その他(共通業務) | 【毎日】老健・病院の補助金チェック、既存アプリの軽微な保守/【共通】定例ミーティング/【週末】予定表の実績反映・更新 | - | 7 | 0 | 10/12・13は有休。
| 【第3週 合計】 |  |  | 22.5 | 0 | 【労務判定】所定内(7.5h×3日・残業なし)
第4週 10/18〜10/24 (日勤5日 37.5h) 在宅:10/20 院内:10/18・19・23・24 | ① 健診センター予約システム(通過管理システムと統合) | 【継続】 | - | 10 | 0 | -
| ② 動画:入退院案内動画(修正) | 【継続】 | - | 5 | 0 | -
| ③ 医療事故対策システム(新規) | 【再構築】 | - | 6 | 0 | -
| ④ 看護部:申し送り要約AI(サマリー一式のAI化) | 【継続】 | - | 3 | 0 | -
| ⑤ その他(共通業務) | 【毎日】老健・病院の補助金チェック、既存アプリの軽微な保守/【共通】定例ミーティング/【週末】予定表の実績反映・更新 | - | 13.5 | 0 | -
| 【第4週 合計】 |  |  | 37.5 | 0 | 【労務判定】所定内(7.5h×5日・残業なし)
第5週 10/25〜10/31 (日勤4日 30h) 在宅:10/29 院内:10/25・27(スマートワーキング)・28(コア会議) 有休:10/30 | ① 健診センター予約システム(通過管理システムと統合) | 【継続】月末時点の進捗確認。 | - | 6 | 0 | -
| ② 動画:入退院案内動画(修正) | 【継続】 | - | 3 | 0 | -
| ③ 医療事故対策システム(新規) | 【再構築】 | - | 3 | 0 | -
| ④ 看護部:申し送り要約AI(サマリー一式のAI化) | 【継続】 | - | 2 | 0 | -
| — SW会議準備:システム作成 — | 【依頼対応】10/27のSW会議に向けたシステム対応。 | - | 1.5 | 0 | 依頼がなければ工数は減る見込み。
| — コア会議まとめ作成 — | 【まとめ作成】10/28のコア会議の内容をまとめる(院内)。 | - | 1.5 | 0 | -
| ⑤ その他(共通業務) | 【毎日】老健・病院の補助金チェック、既存アプリの軽微な保守/【共通】定例ミーティング/【週末】予定表の実績反映・更新、11月分の仮予定表作成 | - | 13 | 0 | 10/30は有休。
| 【第5週 合計】 |  |  | 30 | 0 | 【労務判定】所定内(7.5h×4日・残業なし)
| 【10月 月合計】 |  |  | 135 | 0 | 7.5時間 × 日勤18日 = 135.0時間(残業なし・暫定)
【保留・終了・待ち案件】
・看護部:音声入力システム — 院内Wi-Fi・スマホ未整備のため保留。工事終了後に再開。
・送迎アプリ — ベンダー導入のため開発対象から除外。
・BCP:災害時のコンピュータ室対応 — 8/15に石川さんよりヒアリング済み。今後広がるかは未定のため継続注視。
・栄養科:動画修正 — 返答待ち。返答が届き次第、内容を確認して着手。