## 9月予定表
月間週次予定表(DX開発・保守)— 2026年9月
対象月:2026年9月 作成者:相葉佳子
勤務日:日勤7日 × 7.5時間 = 52.5時間(残業は別途) 院内勤務日(3日):9/9(水・AM夜勤者健康診断/PM宇井さんとシステムミーティング・調整 ※PMコア会議はIWGとの進展なく中止)・9/29(火・スマートワーキング)・9/30(水・コア会議) 自宅作業日(4日):9/3(木)・9/4(金)・9/5(土)・9/16(水) — 統合システム開発・動画修正・SW会議準備(在宅の方が作業がはかどるため)。時間外の自宅勤務は行わない ※院内勤務日はマネージャーへの進捗状況確認に時間を要する
週 | システム名(プロジェクト) | 現在のフェーズ / 今週のタスク | 全体進捗 | 今週の予定工数(時間) | うち残業(事前承認) | 備考
第1週 9/1〜9/6 (日勤3日 22.5h) 自宅:9/3・9/4・9/5 | ① 健診センター予約システム(通過管理システムと統合) | 【統合開発・完成】骨組みの修正・新規機能の設置を進め、9/5に完成(自宅作業)。 | 100% | 6 | 2 | 9/5は2時間残業(19:30終了)。9/9に宇井さんとミーティングし、修正・Supabase反映・各PC配布を行う。
| — SW会議準備:システム作成 — | 【システム作成・提出】9/29のSW会議で使用するシステムを作成(9/3・9/4 自宅作業)。9/4に提出済み。依頼があれば編集対応。 | 100% | 9.5 | 3.5 | 9/3は1時間残業(18:30終了)、9/4は2時間30分残業(20:00終了)。
| ② 動画:入退院案内動画(修正) | 【内容検討】修正依頼を受け、構成を連日検討(9/3・9/4・9/5 自宅作業)。 | - | 2.5 | 0 | 追加の修正依頼あり。9/9に看護部へ提出予定。
| — 栄養科:動画修正(返答待ち) — | 【状況確認】修正依頼への返答がまだ届いていないため、進捗確認のみ。 | - | 0.5 | 0 | 返答が届き次第、内容を確認して着手。
| ③ 医療事故対策システム(新規) | 【素案提出】8月の素案をもとに一旦作成し、9/5に加瀬さんへ提出。 | 20% | 3 | 0 | 深堀していないため、当院に既存のものをもとに今後再構築予定。
| ④ 看護部:申し送り要約AI(サマリー一式のAI化) | 【型づくり継続】8月作成のテンプレートについて、変更依頼があれば反映。 | - | 1 | 0 | 変更依頼がなければ、このまま次の段階へ。
| ⑤ その他(共通業務) | 【毎日】老健・病院の補助金チェック、既存アプリの軽微な保守/【共通】定例ミーティング/【週末】予定表の実績反映・更新 | - | 5.5 | 0 | 今週は院内勤務日なし。定例ミーティングはオンライン等で対応。
| 【第1週 合計】 |  |  | 28 | 5.5 | 【労務判定】残業あり(9/3に1時間、9/4に2時間30分、9/5に2時間、計5時間30分)
第2週 9/7〜9/13 (日勤1日 7.5h) 院内:9/9 | ① 健診センター予約システム(通過管理システムと統合) | 【修正・反映・展開】宇井さんとミーティングし修正点があれば修正。その後Supabaseに調整・反映し同期、各PCへ落として作動確認(院内)。 | 100% | 5 | 0 | PMのコア会議はIWGとの進展がなく中止となったため、その時間をこの作業にあてる。
| ② 動画:入退院案内動画(修正) | 【提出】編集した内容を看護部へ提出(院内)。 | - | 0.5 | 0 | 内容がOKであればシステムへ掲載予定。
| ⑤ その他(共通業務) | 【毎日】老健・病院の補助金チェック、既存アプリの軽微な保守/【共通】定例ミーティング/【週末】予定表の実績反映・更新 | - | 2 | 0 | 9/9はAM夜勤者健康診断のため出勤。マネージャーへの進捗確認あり。
| 【第2週 合計】 |  |  | 7.5 | 0 | 【労務判定】所定内(行事日)
第3週 9/14〜9/20 (日勤1日 7.5h) 自宅:9/16 | ① 健診センター予約システム(通過管理システムと統合) | 【追加対応・バグ修正】依頼のあった追加部分の実装、バグ修正(9/16 自宅作業) | - | 1.5 | 0 | -
| ② 動画:入退院案内動画(修正) | 【完成・提出・納品】ご家族が使いやすいシステムを再検討して作成。看護部長へ提出しOKを取得。iPadにインストールして納品(9/16 自宅作業)。 | - | 5 | 2.5 | 20時まで在宅で対応し、2時間30分の残業。
| ③ 医療事故対策システム(新規) | 【再構築検討】当院に既存のものをもとにした再構築の検討(9/16 自宅作業) | - | 1 | 0 | -
| ④ 看護部:申し送り要約AI(サマリー一式のAI化) | 【継続】(9/16 自宅作業) | - | 0.5 | 0 | -
| — 医療安全:聞き取り内容作成(急変時対応) — | 【内容作成】看護部より依頼の医療安全の聞き取り内容を作成(急変時の対応について)(9/16 自宅作業) | - | 1 | 0 | -
| — 胃カメラ動画:システム内容検討 — | 【内容検討】胃カメラ動画のシステムへの掲載内容を検討(9/16 自宅作業) | - | 0.5 | 0 | 以前検討予定としていた項目。
| ⑤ その他(共通業務) | 【毎日】老健・病院の補助金チェック、既存アプリの軽微な保守/【共通】定例ミーティング/【週末】予定表の実績反映・更新 | - | 0.5 | 0 | 今週は院内勤務日なし。今週はタスクが多いため共通業務は最小限に。
| 【第3週 合計】 |  |  | 10 | 2.5 | 【労務判定】残業あり(9/16に2時間30分)
第4週 9/21〜9/27 (日勤なし) | — 開発・制作 — | 【勤務なし】日勤なしのため開発・制作作業はなし(時間外の自宅勤務は行わない方針のため) | - | 0 | 0 | 遅れが出た場合は第5週内で優先度を組み替えて吸収。
| ⑤ その他(共通業務) | 【毎日】老健・病院の補助金チェック、既存アプリの軽微な保守は日課として毎日継続 | - | 0 | 0 | 1日数分のチェックのみ。勤務外のため工数計上なし。
| 【第4週 合計】 |  |  | 0 | 0 | 【労務判定】勤務なし(日課のみ継続)
第5週 9/28〜9/30 (日勤2日 15h) 院内:9/29(スマートワーキング)・9/30(コア会議) | ② 動画:入退院案内動画(修正) | 【状況確認】進捗を再確認 | - | 1 | 0 | 未完了なら10月へ持ち越し。
| ③ 医療事故対策システム(新規) | 【再構築】 | - | 1 | 0 | -
| ④ 看護部:申し送り要約AI(サマリー一式のAI化) | 【内容検討・IWG提出判断】看護部からサマリー内容について返答あり。9/29・9/30で内容を検討し、必要であれば宇井さん経由でIWGへ提出。 | - | 3 | 0 | -
| — SW会議準備:システム作成 — | 【依頼対応】9/29のSW会議当日、必要に応じてシステムの編集対応。 | - | 1.5 | 0 | 依頼がなければ工数は減る見込み。
| — コア会議まとめ作成 — | 【まとめ作成】9/30のコア会議の内容をまとめる(院内)。 | - | 1.5 | 0 | -
| ⑤ その他(共通業務) | 【毎日】老健・病院の補助金チェック、既存アプリの軽微な保守/【共通】定例ミーティング/【週末】予定表の実績反映・更新、10月分の仮予定表作成 | - | 7 | 0 | 9/29はスマートワーキング、9/30はコア会議のため、いずれも出勤。両日ともマネージャーへの進捗確認あり。
| 【第5週 合計】 |  |  | 15 | 0 | 【労務判定】所定内(7.5h×2日・残業なし)
| 【9月 月合計】 |  |  | 60.5 | 8 | 7.5時間 × 日勤7日 + 残業8.0時間(9/3・9/4・9/5・9/16)= 60.5時間
【保留・終了・待ち案件】
・看護部:音声入力システム — 院内Wi-Fi・スマホ未整備のため保留。工事終了後に再開。
・送迎アプリ — ベンダー導入のため開発対象から除外。
・BCP:災害時のコンピュータ室対応 — 8/15に石川さんよりヒアリング済み。今後広がるかは未定のため継続注視。